## Sheet1
Project 명 | SIKGU |  |  |  | 전체진행 : 강민서 |  |  | 현재날짜: |  | 2019-11-05 | [20 empty] | 계획 | 진행 | 완료
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일 | 38일 | 39일 | 40일 | 41일 | 42일 | 43일 | 44일
 | time axis 2019-09-23 to 2019-11-05
프로젝트 관리 | 문제 정의 | 100% |  | 3 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 공통 | bar: 2019-09-23 to 2019-09-25
| 타당성 검토 | 100% | 타당성검증 | 2 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 공통 | bar: 2019-09-26 to 2019-09-27
| 문제 분석 | 100% |  | 8 | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 공통 | bar: 2019-09-23 to 2019-09-30
| 설계 | 100% |  | 3 | 2019-09-29 | 2019-10-01 | 공통 | bar: 2019-09-29 to 2019-10-01
| 구현 | 100% |  | 34 | 2019-10-02 | 2019-11-04 | 공통 | bar: 2019-10-02 to 2019-11-04
| Alpha Test | 100% | 로그인,회원가입, 정보변경, 가게등록 | 16 | 2019-10-02 | 2019-10-17 | 공통 | bar: 2019-10-02 to 2019-10-17
| Beta Test | 100% | 업로드, 시각화, 소셜네트워크 API | 18 | 2019-10-18 | 2019-11-04 | 공통 | bar: 2019-10-18 to 2019-11-04
| 최종 Test | 100% |  | 1 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 공통 | bar: 2019-11-04
| 발표 | 100% |  | 1 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 김민수 | bar: 2019-11-05
프로젝트 수행 | 문제 정의 | 100% |  | 3 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 공통 | bar: 2019-09-23 to 2019-09-26
| 주제 선정 | 100% |  | 1 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 공통 | bar: 2019-09-23
| 문제 정의 | 100% |  | 1 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 공통 | bar: 2019-09-23 to 2019-09-25
| 문제 정의 개요 작성 | 100% |  | 3 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 공통 | bar: 2019-09-23 to 2019-09-25
| 기능별 시나리오 작성 | 100% |  | 1 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 공통 | bar: 2019-09-25
| 프로젝트 계획 | 100% |  | 3 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 공통 | bar: 2019-09-23 to 2019-09-25
| 프로젝트를 위한 필요 프로그램 사용 계획 | 100% |  | 2 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 공통 | bar: 2019-09-24 to 2019-09-25
| 공통분석 | 100% | 2차 멘토링 발표자료 | 11 | 2019-09-23 | 2019-10-03 | 공통
| 시스템 구성 및 업무 분담 | 100% |  | 4 | 2019-09-23 | 2019-09-26 | 공통 | bar: 2019-09-23 to 2019-09-26
| 플로우 차트 작성 | 100% |  | 4 | 2019-09-30 | 2019-10-03 | 김민수 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-03
| 타당성 검토 | 100% |  | 31 | 2019-10-05 | 2019-11-04 | 공통
| 서버/DB 구현 | 100% |  | 17 | 2019-10-07 | 2019-10-23 | 하용대, 강민서
| DB 생성 / 테이블 정의 | 100% |  | 3 | 2019-10-07 | 2019-10-09 | 하용대 | bar: 2019-10-07 to 2019-10-09
| Web페이지와 연결 | 100% |  | 7 | 2019-10-08 | 2019-10-14 | 김민서 | bar: 2019-10-08 to 2019-10-14
| 필요데이터 import | 100% | 시각화 데이터 | 3 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 하용대 | bar: 2019-10-21 to 2019-10-24
| 어플리케이션 구현 | 100% | 홈페이지 | 31 | 2019-10-05 | 2019-11-04 | 공통
| 기초 UI 구현 | 100% | 로그인,회원가입, 정보변경, 가게등록 | 13 | 2019-10-05 | 2019-10-17 | 공통 | bar: 2019-10-05 to 2019-10-17
| 세부 UI & 예외처리 | 100% | 업로드, 시각화, 소셜네트워크 API | 18 | 2019-10-18 | 2019-11-04 | 강민서, 하용대 | bar: 2019-10-18 to 2019-11-03
| 주요 API | 100% |  | 26 | 2019-10-07 | 2019-11-01 | 공통
| KAKAO & DAUM API | 100% | Map & 좌표 | 9 | 2019-10-07 | 2019-10-15 | 강민서, 하용대 | bar: 2019-10-07 to 2019-10-15
| NAVER API | 100% | 업로드 | 8 | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 김민수 | bar: 2019-10-07 to 2019-10-17
| YOUTUBE API | 100% | 업로드 | 11 | 2019-10-22 | 2019-11-01 | 김민수 | bar: 2019-10-22 to 2019-11-01
| FaceBook API | 100% | 업로드 | 19 | 2019-10-14 | 2019-11-01 | 노순표, 강민서 | bar: 2019-10-14 to 2019-11-01
| CHART API | 100% | 시각화 | 9 | 2019-10-24 | 2019-11-01 | 하용대, 노순표 | bar: 2019-10-24 to 2019-11-01
[28 empty] | 계획 | 진행 | 완료
Note on B3: 아래의 공정은 프로젝트 별로 수정 및 추가하여 작성하고 강사님 확인 필요